## Outsource anh Huy
STT | Module | Loại | Tcode | Tên file FS | Chức năng/ Functional Specification | Phân loại độ khó | Mức độ ưu tiên | Tần suất sử dụng | Consultant phụ trách FS | Consultant phụ trách test | Tình trạng FS | TG dự kiến hoàn thành FS | Thời hạn hoàn thành chức năng | ABAP Phụ trách | Tình Trạng DEV | TG dự kiến hoàn thành lập trình | Tình Trạng UAT | Loại báo cáo | Note | MD ABAP dự kiến
4 | SD-DMS | Function |  |  | Màn hình trung gian xử lý đơn hàng tích hợp từ DMS về SAP | Complex | 1 - Đào tạo & UAT | Daily | Nhung | Nhung | Hoàn thành |  |  |  | Chưa thực hiện | 2026-11-13 | Chưa thực hiện | Move có chỉnh sửa
5 | SD-DMS | Function |  |  | Tích hợp DMS | Complex | 1 - Đào tạo & UAT | Daily | Nhung | Nhung | Hoàn thành |  |  |  | Chưa thực hiện | 2026-11-13 | Chưa thực hiện | Move có chỉnh sửa
6 | SD-ZALO | Function |  |  | Tích hợp Zalo Mini App | Complex | 3 - Quyết toán | Daily | Nhung | Nhung | Hoàn thành |  |  |  | Chưa thực hiện | 2026-11-13 | Chưa thực hiện | Move có chỉnh sửa
18 | SD-All | Report | ZRSD10A | BIDIPHAR_FS_SD_ZRSD10A_BaoCaoBanHangTuDonHang_V1.0.docx | Báo cáo bán hàng từ đơn hàng | Medium | 1 - Đào tạo & UAT | Daily | Quý | Quý | Hoàn thành |  |  |  | Chưa thực hiện | 2026-10-16 | Chưa thực hiện | Move có chỉnh sửa | Gộp lại từ ZRSD10A & ZRSD17, ZSD07
20 | SD-All | Report | ZRSD14 | BIDIPHAR_FS_SD_ZRSD14_BangKeTichLuyChuongTrinhKhuyenMai_V1.0 | Bảng kê tích luỹ chương trình khuyến mãi | Medium | 3 - Quyết toán | Daily | Lâm | Lâm | Hoàn thành |  |  |  | Chưa thực hiện | 2026-10-21 | Chưa thực hiện | Move có chỉnh sửa | Thay đổi fomat, thêm mới nhiều cột từ các BC CKTL của CTKM Nhờ anh Bình reivew giúp em BC này.
21 | SD-All | Report | ZRSD15 | BIDIPHAR_FS_SD_ZFSD05_PackingList_V1.0.docx | Báo cáo Danh sách khách hàng | Low | 1 - Đào tạo & UAT | Daily | Uyên | Uyên | Hoàn thành |  |  |  | Chưa thực hiện | 2026-10-22 | Chưa thực hiện | Move có chỉnh sửa | Bình đã review => Uyên cập nhật bổ sung Em có cmt --> nhờ anh Bình review lại giúp
22 | SD-All | Report | ZRSD16 | BIDIPHAR_FS_SD_ZFSD05_PackingList_V1.0.docx | Báo cáo Danh sách Outbound Delivery | Low | 1 - Đào tạo & UAT | Daily | Uyên | Uyên | Hoàn thành |  |  |  | Chưa thực hiện | 2026-10-22 | Chưa thực hiện | Move có chỉnh sửa | Bình đã review => Uyên cập nhật bổ sung
23 | SD-All | Report | ZRSD19 | BIDIPHAR_FS_SD_ZFSD05_PackingList_V1.0.docx | Báo cáo lệnh vận chuyển | Low | 1 - Đào tạo & UAT | Daily | Uyên | Uyên | Hoàn thành |  |  |  | Chưa thực hiện | 2026-10-27 | Chưa thực hiện | Move có chỉnh sửa | Bình đã review => Uyên cập nhật bổ sung
28 | SD-ZPRO | Report | ZPRO | BIDIPHAR_FS_SD_ZPRO_ChucNangKhuyenMaiTangHang_V1.0.docx | Màn hình upload chi phi CTKM (Tcode cũ là ZRSD13N) | Low | 1 - Đào tạo & UAT | Daily | Nhung | Nhung | Hoàn thành |  |  |  | Chưa thực hiện | 2026-10-23 | Chưa thực hiện | Move có chỉnh sửa
29 | SD-DMS | Report |  |  | Báo cáo tình trạng đơn hàng DMS | Low | 3 - Quyết toán | Daily | Nhung | Nhung | Hoàn thành |  |  |  | Chưa thực hiện | 2026-11-13 | Chưa thực hiện | Phát triển mới
30 | SD-All | Report | ZRSD29 | BIDIPHAR_FS_SD_ZFSD05_PackingList_V1.0.docx | Báo cáo giao hàng | Low | 1 - Đào tạo & UAT | Daily | Uyên | Uyên | Hoàn thành |  |  |  | Chưa thực hiện | 2026-10-23 | Chưa thực hiện | Move có chỉnh sửa
31 | SD-ZPRO | Report | ZRSD28 |  | Báo cáo theo dõi chi trả CKTM/ CK tiền | Low | 3 - Quyết toán | Daily | Quý | Quý | Hoàn thành |  |  |  | Chưa thực hiện | 2026-10-27 | Chưa thực hiện | Phát triển mới | Không có trong BP => ưu tiên sau
41 | eWM | Report | ZWM11 | BIDIPHAR_FS_EWM_ZWM11_TonKhoTheoThuocTinh_v1.0 | Báo cáo tồn kho theo thuộc tính | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Duyên | Duyên | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-26 | Chưa thực hiện | Phát triển mới | ZWM11 mới; cho phép filter Batch Characteristics và Mục đích sử dụng trên selection screen/ALV. Không nhầm với ZWM11 ECC cũ. | 4
42 | eWM | Report | ZWM12 | BIDIPHAR_FS_EWM_ZWM12_HoSoKiemNhanHangDauVao_v1.0 | Hồ sơ kiểm nhận hàng đầu vào | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Thư | Thư | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-27 | Chưa thực hiện | Phát triển mới | Chỉ ALV, không in form. Kế thừa dữ liệu SAP/Barcode; Số hóa đơn/Ngày hóa đơn nhập tay; Gross Weight theo thực tế nhận hàng/Barcode. | 4
46 | eWM | Function | ZKK01 | BIDIPHAR_FS_EWM_ZKK01_ChucNangTaoBienBanKiemKe_V1.0 | Chức năng tạo biên bản kiểm kê | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Tú | Tú | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-24 | Chưa thực hiện | Phát triển mới | Tạo biên bản kiểm kê theo flow kiểm kê đã thống nhất. | 4
47 | eWM | Function | ZKK02 | BIDIPHAR_FS_EWM_ZKK02_ChucNangXuLyDuLieuKiemKe_V1.0 | Chức năng xử lý dữ liệu kiểm kê | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Tú | Tú | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-28 | Chưa thực hiện | Phát triển mới | Upload/đối chiếu → xác nhận → hoàn thành → post xử lý dữ liệu kiểm kê. | 5
48 | eWM | Function | ZMB21 | BIDIPHAR_FS_EWM_ZMB21_TaoReservationTuDong_v1.0 | Chức năng tạo Reservation tự động | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Duyên | Duyên | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-11-03 | Chưa thực hiện | Phát triển mới | Tạo Reservation tự động; bổ sung khả năng xem tồn theo Storage Type. | 5
49 | eWM | Report | ZMB5B | BIDIPHAR_FS_EWM_ZMB5B_TonKhoTheoNgayHachToan_v1.0 | Stocks for Posting Date without VS | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Duyên | Duyên | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-30 | Chưa thực hiện | Move có chỉnh sửa | Giữ ZMB5B; bổ sung code cho phép Submit dữ liệu từ ZMB52 qua một Program khác | 3
50 | eWM | Report | ZMB5M | BIDIPHAR_FS_EWM_ZMB5M_CanhBaoHangCanHanDung_v1.0 | Báo cáo cảnh báo hàng tồn kho cận hạn dùng | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Duyên | Duyên | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-30 | Chưa thực hiện | Move có chỉnh sửa | giữ ZMB5M; đổi tên và thêm cột Đèn cảnh báo theo ngày tồn kho: <365 ngày = Đỏ; 365–545 ngày = Vàng; >545 ngày = Xanh | 3
53 | eWM | Enhancement | Z_DOCUMENT_EWM_DAILY | BIDIPHAR_FS_EWM_PROGRAM_JOB_Z_DOCUMENT_EWM_DAILY_SnapshotChungTu_v1.0 | Job/Program snapshot chứng từ eWM cuối ngày | Complex | 1 - Đào tạo & UAT |  | Tú | Tú | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-19 | Chưa thực hiện | Phát triển mới | Snapshot giao dịch/chứng từ eWM cuối ngày. | 3
54 | eWM | Workflow | Z_InboundDelivery_SendEmail | BIDIPHAR_FS_EWM_Z_InboundOpenDaily_v1.0 | Job gửi email Inbound Delivery (Daily) | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Thư | Ân | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-11-03 | Chưa thực hiện | Phát triển mới | Background job gửi email danh sách Inbound Delivery daily, bao gồm T7/CN/ngày lễ; email HTML, body Header + total, file đính kèm chi tiết. | 2
55 | eWM | Enhancement | Z*Enhance | BIDIPHAR_FS_ENH_MM-EWM_Enhancement_ZIMG_v1.0 | Chặn nhập kho khi Material chưa có giá S. | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Thư | Ân | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-11-07 | Chưa thực hiện | Phát triển mới | Chặn nhập kho khi Material chưa có giá S. | 2
56 | eWM | Enhancement | Z*Enhance | BIDIPHAR_FS_ENH_MM-EWM_Enhancement_ZIMG_v1.0 | Chặn đổi Batch tại MIGO trong quy trình điều chuyển hàng KN/R&D. | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Tuyên | Hưng | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-11-07 | Chưa thực hiện | Phát triển mới | Chặn đổi Batch tại MIGO trong quy trình điều chuyển hàng KN/R&D. | 2
101 | MM-PUR | Workflow |  | BIDIPHAR_FS_ENH_MM-EWM_Enhancement_ZIMG_v1.0 | ENH-MM-005 - Cảnh báo nhà cung cấp sắp hết hiệu lực | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Tuyên | Hưng | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-27 | Chưa thực hiện | Phát triển mới |  | 2
102 | MM-PUR | Workflow |  | BIDIPHAR_FS_ENH_MM-EWM_Enhancement_ZIMG_v1.0 | ENH-MM-006 - Chặn giao dịch mua hàng khi nhà cung cấp hết hiệu lực | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Tuyên | Hưng | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-29 | Chưa thực hiện | Phát triển mới |  | 2
103 | MM-PUR | Workflow |  | BIDIPHAR_FS_ENH_MM-EWM_Enhancement_ZIMG_v1.0 | ENH-MM-007 - Cảnh báo đến hạn thanh toán nhà cung cấp | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Tuyên | Hưng | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-30 | Chưa thực hiện | Phát triển mới |  | 2
105 | MM-PUR | Workflow |  | BIDIPHAR_FS_ENH_MM-EWM_Enhancement_ZIMG_v1.0 | ENH-MM-009 - Cảnh báo sắp hết hạn số đăng ký trên mã | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Tuyên | Hưng | Hoàn thành | 2026-09-26 | 2026-10-31 |  | Chưa thực hiện | 2026-11-04 | Chưa thực hiện | Phát triển mới |  | 2
106 | MM-PUR | Workflow |  |  | Điều chỉnh/bổ sung cơ chế phê duyệt PR/PO trên Flexible Workflow | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Tuyên | Hưng | Chưa thực hiện |  |  |  | Chưa thực hiện | 2026-11-12 | Chưa thực hiện | Phát triển mới |  | 2
151 | QM | Report | ZQM21 |  | Bảng tổng hợp STT thùng bao | Low | 2 - Golive |  | Huyền |  | Hoàn thành |  | 2027-01-09 |  | Chưa thực hiện | 2027-01-13 | Chưa thực hiện | Move không chỉnh sửa |  | 0.5
172 | PM | Report | ZPM02 |  | Kế hoạch hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị đo lường | Low | 1 - Đào tạo & UAT |  | Đức | Toàn | Hoàn thành |  | 2026-10-14 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-17 | Chưa thực hiện | Move không chỉnh sửa |  | 0.5
173 | PM | Form | ZPM03 |  | Báo cáo sự cố | Low | 1 - Đào tạo & UAT |  | Đức | Toàn | Hoàn thành |  | 2026-10-15 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-19 | Chưa thực hiện | Move không chỉnh sửa |  | 0.5
174 | PM | Form | ZPM04 |  | Biên bản đánh giá mức độ hư hỏng | Low | 1 - Đào tạo & UAT |  | Đức | Thái | Hoàn thành |  | 2026-10-16 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-20 | Chưa thực hiện | Move không chỉnh sửa |  | 0.5
176 | PM | Form | ZPM06 |  | Biên bản nghiệm thu sau bảo trì | Low | 1 - Đào tạo & UAT |  | Đức | Toàn | Hoàn thành |  | 2026-10-19 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-22 | Chưa thực hiện | Move không chỉnh sửa |  | 0.5
201 | FI | Report | ZTR03 | BIDIPHAR_FS_FI_TR_ZTR03_BaoCaoCacKhoanTienGuiTienVay_V1.0 | Báo cáo các khoản tiền vay, tiền gửi | Complex | 1 - Đào tạo & UAT |  | Nguyên | Mỹ Uyên | Hoàn thành | 2026-09-29 | 2026-11-04 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-30 |  | Phát triển mới
221 | FI | Report | ZGL12 |  | Báo cáo theo dõi trích lập dự phòng hàng tồn kho | Medium | 2 - Trước Golive |  | Nhi | Nhi | Hoàn thành |  | 2026-11-18 |  | Chưa thực hiện | 2026-11-13 |  | Phát triển mới
228 | FI | Report | ZGR03 |  | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp hợp nhất | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Trinh | Trinh | Hoàn thành | 2026-09-25 | 2026-11-02 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-28 |  | Phát triển mới
270 | FI | Form | ZTR05 | BIDIPHAR_FS_FI_AR_ZAR04_BangKeVATDauRa_V1.0.docx | Giấy đề nghị cấp bảo lãnh | Low | 1 - Đào tạo & UAT |  | Phương An | Mỹ Uyên | Hoàn thành |  | 2026-10-25 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-20 |  | Phát triển mới
271 | FI | Report | ZGL13 |  | Cân đối phát sinh | Medium | 1 - Đào tạo & UAT |  | Nhi | Nhi | Hoàn thành |  | 2026-10-27 |  | Chưa thực hiện | 2026-10-22 |  | Move có chỉnh sửa
279 | FI | Enhancement | FTR_Edit, FTR_Create |  | Chức năng cập nhập Segment, Business Area và Profit center trên chứng từ TRM | Low | 1 - Đào tạo & UAT |  | Nguyên | Mỹ Uyên | Chưa thực hiện | 2026-10-15 |  |  | Chưa thực hiện |  | Chưa thực hiện | Phát triển mới